МОУ СОШ № 20 г. Твери

Школьное научное общество учащихся «Вектор 20»

ГОДОВОЙ ПЛАН План работы ШНОУ «Вектор 20» 2026–2027 учебный год: запуск полного цикла

Замечать. Пробовать. Развивать. Создавать.

Тверь

2026–2027 учебный год

| ПРИНЯТО решением педагогического совета протокол от «___» ________ 2026 г. № ___ | УТВЕРЖДЕНО приказом директора от «___» ________ 2026 г. № ___ |
| --- | --- |

# 1. Цель и приоритеты года

Цель первого года — запустить полный, но управляемый цикл: открытые пробы → подтверждение сигналов → индивидуальные и командные маршруты → экспертиза → школьное представление → следующий шаг. Приоритетом является не максимальное число участников, а работающий процесс, равный доступ и распределение нагрузки.

| Приоритет | Содержание | Измеримый результат |
| --- | --- | --- |
| 1. Охват | Разнообразные пробы для всех возрастов и предметных областей | Не менее 60% обучающихся; 100% 5–6 инженерных классов хотя бы одной пробой |
| 2. Адресность | Профили и маршруты только там, где подтверждены интерес и потребность | 15–20% имеют профиль; 8–12% проходят маршрут |
| 3. Завершение | Контрольные точки, продукт, рефлексия | Не менее 70% маршрутов завершены или обоснованно скорректированы |
| 4. Кадры | Базовый вклад всех и ограниченный пул наставников | 100% МО участвуют; лимиты наставников соблюдаются |
| 5. Качество возможностей | Фильтрация внешнего потока | Все продвигаемые внешние события имеют карточку и категорию |
| 6. Добросовестность | Авторство, источники, декларация помощи и ИИ | 100% итоговых работ имеют декларацию |
| 7. Опыт ребёнка | Понятная цель, обратная связь, право выбора | Не менее 75% положительных ответов в итоговом опросе |

# 2. Годовой ритм

| Цикл | Период | Главный результат |
| --- | --- | --- |
| Подготовка | август 2026 | Локальные акты, роли, реестр, банк первых проб, педсовет |
| Первая волна выявления | сентябрь–октябрь | Сигналы, самовыдвижение, профили, маршрутизация |
| Первый маршрутный цикл | октябрь–декабрь | Первые продукты и декабрьский демодень |
| Управленческий пересмотр | январь | Корректировка банка проб, нагрузки и маршрутов |
| Вторая волна выявления | январь–февраль | Новые входы, межпредметные пробы, обновление профилей |
| Второй маршрутный цикл | февраль–апрель | Предзащита и конференция/фестиваль «Вектор» |
| Завершение и преемственность | май–июнь | Рефлексия, следующий шаг, летние возможности, аналитика |

# 3. Календарный план

| Месяц | Основные действия | Ответственные | Продукт / контроль |
| --- | --- | --- | --- |
| Август 2026 | 1) Утвердить локальные акты и приказ. 2) Назначить Совет, координатора и предметных координаторов. 3) Провести ревизию кружков, проектов, олимпиад, оборудования и компетенций педагогов. 4) Настроить единый реестр и права доступа. 5) Подготовить банк проб и установочный педсовет. 6) Сформировать пул наставников. | Директор; куратор; координатор; руководители МО | Комплект актов; роли; реестр; 2 пробы от каждого МО; стартовый банк возможностей |
| Сентябрь 2026 | 1) Запуск «Недели вопросов»: открытое самовыдвижение и короткие задания во всех ступенях. 2) Информирование детей и родителей. 3) Первая волна предметных и межпредметных проб. 4) Организация мероприятий P1 по утверждённому календарю, включая школьный этап ВСОШ. 5) Первое заседание ученического совета. | Координатор; классные руководители; МО; педагоги | Охват пробами; первичные сигналы; заявки; календарь P1; ученический актив |
| Октябрь 2026 | 1) Подтверждающие пробы и короткие беседы. 2) Заполнение профилей. 3) Маршрутизационные заседания. 4) Назначение наставников и составление маршрутов. 5) Мастерская наставника «Цель — продукт — критерии». 6) Адресное участие в ВСОШ и городских событиях. | Координатор; предметные координаторы; наставники; психолог по запросу | Запущены маршруты; нагрузка распределена; 100% активных маршрутов имеют карты |
| Ноябрь 2026 | 1) Основная работа по маршрутам. 2) Контрольная точка №1. 3) «Открытая лаборатория»: 15-минутные консультации между предметными областями. 4) Проверка источников, данных и границ помощи. 5) Формирование адресных заявок на ресурсы. | Наставники; библиотекарь; координатор; эксперты | Фактический прогресс; скорректированные этапы; экспертные запросы; ресурсные решения |
| Декабрь 2026 | 1) Контрольная точка №2. 2) Демодень «Что я пробую»: незавершённые продукты и вопросы к аудитории. 3) Короткая рефлексия участников и наставников. 4) Завершение части коротких маршрутов. 5) Признание прогресса без ранжирования. | Совет ШНОУ; наставники; ученический совет | Первые продукты; отзывы; список маршрутов на завершение, продолжение, паузу или смену |
| Январь 2027 | 1) Управленческий мониторинг: охват, направления, нагрузка, завершение, данные. 2) Совещание Совета ШНОУ. 3) Корректировка проб и банка возможностей. 4) Вторая информационная волна. 5) Практикум «Как увидеть сильную сторону за пределами отметки». | Куратор; координатор; Совет; руководители МО | Аналитическая записка; решения по рискам; обновлённый календарь; новые пробы |
| Февраль 2027 | 1) Вторая волна открытых проб с акцентом на межпредметность. 2) Отдельные пробы для детей, не охваченных первым циклом. 3) Самовыдвижение. 4) Новая маршрутизация. 5) Запуск второго цикла. 6) Проверка графика конференции. | МО; координатор; классные руководители; наставники | Новые сигналы и маршруты; улучшение равного доступа; утверждённая структура Конференции |
| Март 2027 | 1) Контрольные точки. 2) Предэкспертиза методов, данных, прототипов и авторства. 3) Мастерская публичного объяснения. 4) Регистрация на Конференцию. 5) Проверка безопасности и деклараций ИИ. 6) Отбор внешних площадок для готовых работ. | Наставники; эксперты; оргкомитет; библиотекарь | Работы готовы к предъявлению; устранены риски; сформировано расписание секций |
| Апрель 2027 | 1) Ярмарка первых открытий 1–4 классов. 2) Конференция/фестиваль «Вектор» 5–11 классов. 3) Открытая лаборатория для незавершённых работ. 4) Экспертная обратная связь. 5) Рекомендации на внешние мероприятия, внедрение и продолжение. | Оргкомитет; Совет; эксперты; ученический совет | Публичные результаты; экспертные листы; рекомендации следующего шага |
| Май 2027 | 1) Завершение маршрутов и индивидуальная рефлексия. 2) Опрос детей, наставников и родителей. 3) Портфолио развития. 4) Назначение учеников-наставников. 5) Подбор летних программ. 6) Нематериальное признание педагогов и обучающихся. | Координатор; наставники; классные руководители; администрация | Статусы закрыты; портфолио; следующий шаг; летние рекомендации; признание вклада |
| Июнь 2027 | 1) Итоговый мониторинг. 2) Анализ доступности, качества и нагрузки. 3) Обновление реестра и архив. 4) Предложения в план, локальные акты и стимулирование на 2027–2028 год. 5) Формирование летнего информационного канала без обязательной нагрузки. | Куратор; координатор; Совет; директор | Годовая аналитическая записка; управленческие решения; проект плана второго года |

# 4. Постоянные форматы

| Формат | Периодичность | Содержание | Ограничение |
| --- | --- | --- | --- |
| Координационный час | 1 раз в месяц, до 45 минут | Статусы, просрочки, нагрузка, ресурсы, решения | Без чтения длинных отчётов |
| Открытая лаборатория | 1 раз в месяц или по запросу | Короткие консультации экспертов из других областей | Эксперт не становится скрытым соавтором |
| Дайджест возможностей | 1 раз в 1–2 недели | 3–7 релевантных карточек A/B | Не пересылать полный входящий поток |
| Контрольная точка маршрута | каждые 2–4 недели | Факт, решение, трудность, следующий шаг, нагрузка | До 5 записей |
| Ученический совет | 1 раз в месяц | Сообщество, события, обратная связь, взаимопомощь | Реальные задачи, не декоративная должность |
| Консультация психолога | по запросу | Мотивация, перегрузка, тревожность, команда | Не обязательное тестирование |
| Публичный демоформат | 2 раза в год | Незавершённые и итоговые продукты | Не только конкурс и награждение |

# 5. Действия педагогов в базовом контуре

| Период | Обязательный минимум | Ориентировочное время | Фиксация |
| --- | --- | --- | --- |
| Август–сентябрь | Ознакомиться с правилами; выбрать/адаптировать пробу; сообщить доступную роль | 45–60 минут | План МО / реестр проб |
| Сентябрь–октябрь | Провести пробу; отметить наблюдаемые сигналы или отсутствие сигнала; сообщить о самовыдвижении | В рамках урока/внеурочной работы + 10 минут | Одна краткая форма |
| Ноябрь–декабрь | Выполнить один экспертный, организационный или консультационный вклад | 15–45 минут | Отметка координатора |
| Январь–февраль | Вторая проба или участие в межпредметной пробе; короткая фиксация | Аналогично первому циклу | Одна краткая форма |
| Март–апрель | Разовая экспертиза/секция/предзащита/организация | По роли | Лист эксперта или отметка |
| Май | Короткая обратная связь о системе и предложениях | 5–10 минут | Опрос |

Длительное наставничество не входит автоматически в базовый минимум и назначается отдельно.

# 6. План методической поддержки

| Срок | Тема | Формат | Итог |
| --- | --- | --- | --- |
| Август | Модель «Вектор 20»: роли, минимум, единый учёт | Педсовет 45–60 минут | Приняты правила запуска |
| Сентябрь | Конструктор образовательной пробы | Практикум МО 45 минут | Готовая проба и критерии наблюдения |
| Октябрь | Маршрут без перегрузки | Разбор кейсов 45 минут | Цель, продукт, контрольные точки |
| Ноябрь | Источники, данные и академическая добросовестность | Мастерская 30–45 минут | Единые требования |
| Январь | Сигналы способностей за пределами отметки | Калибровка 45 минут | Снижение узкого отбора |
| Февраль | Межпредметные маршруты и экспертная роль | Методическая сессия | Пары/команды экспертов |
| Март | ИИ: допустимая помощь и проверка авторства | Практикум по примерам | Декларации и вопросы защиты |
| Май | Что сработало: разбор 5 кейсов | Методический круг | Изменения на следующий год |

# 7. План работы Совета ШНОУ

| Срок | Повестка | Решения |
| --- | --- | --- |
| Август | Запуск, роли, банк проб, реестр, риски | Календарь и ответственные |
| Октябрь | Первая маршрутизация и нагрузка наставников | Назначения и ресурсные заявки |
| Декабрь | Промежуточные продукты и проблемные маршруты | Завершение/корректировка/пауза |
| Январь | Полугодовой мониторинг | Изменение проб, доступа и нагрузки |
| Февраль | Вторая маршрутизация и Конференция | Новые назначения, оргкомитет |
| Март | Готовность работ, безопасность и добросовестность | Допуск, доработка, внешние эксперты |
| Май | Итоги и опыт участников | Следующие шаги, признание, рекомендации |
| Июнь | Годовая аналитика и второй год | Проект изменений и план 2027–2028 |

# 8. Внутришкольные события

| Событие | Участники | Содержание | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| «Неделя вопросов» | 1–11 классы | Задачи, стены вопросов, самовыдвижение, мини-демонстрации | Вход в систему без отбора по отметкам |
| «Что я пробую» | активные маршруты | 3-минутные показы незавершённых работ и запросы к экспертам | Ранняя обратная связь |
| «Открытая лаборатория» | наставники, эксперты, дети | Короткие межпредметные консультации | Снятие дефицита одной компетенции |
| «Ярмарка первых открытий» | 1–4 классы | Модели, наблюдения, коллекции, устные рассказы | Позитивный опыт публичного объяснения |
| Конференция «Вектор» | 5–11 классы | Секции, прототипы, решения, научная коммуникация | Экспертиза, признание, следующий шаг |
| «Передай способ» | ученики-наставники | Старшие проводят мастерскую для младших | Преемственность и лидерство |

# 9. Мониторинг

| Контрольная точка | Что анализируется | Решение |
| --- | --- | --- |
| Октябрь | Охват первой волной, качество сигналов, готовность пула | Устранить пробелы до запуска маршрутов |
| Декабрь | Фактический прогресс, просрочки, нагрузка, качество обратной связи | Скорректировать/закрыть слабые маршруты |
| Январь | Полугодовая система: доступ, направления, внешние возможности | Обновить инструменты и календарь |
| Март | Готовность продуктов, авторство, безопасность | Предзащита и ресурсная помощь |
| Май–июнь | Завершение, опыт, результаты, распределение кадров | Решения на второй год |

# 10. Риски первого года и профилактика

| Риск | Профилактическое решение в плане |
| --- | --- |
| Педагоги воспринимают систему как новую отчётность | Одна краткая форма; координатор формирует все сводки; обучение на реальных кейсах |
| Инициативные педагоги снова берут всё | Пул, лимит 3 маршрута/1 команда, базовые роли для остальных, ежемесячный контроль нагрузки |
| Слишком много участников и мало качества | Маршруты запускаются только после подтверждения; ориентир 8–12%, а не 100% |
| Внешние конкурсы вытесняют собственную работу | Банк и категории; сначала маршрут, затем площадка |
| Дети перегружаются | Один основной маршрут; контроль нагрузки на каждой точке; право паузы |
| Родители/ИИ подменяют авторство | Поэтапные продукты, декларация помощи, предзащита процесса |
| Одни и те же дети получают всё | Анализ охвата, вторая волна для неохваченных, самовыдвижение, ротация квот |
| Конференция становится конкурсом презентаций | Возрастные критерии, доказательность, открытая лаборатория, экспертная обратная связь |

# 11. Итоговые продукты года

• действующий единый реестр с закрытыми статусами и архивом;

• банк не менее чем из двух проб от каждого МО и проверенных внешних возможностей;

• пул наставников и экспертов с понятной нагрузкой;

• портфолио завершённых маршрутов и обезличенные кейсы;

• материалы демодня, Ярмарки и Конференции;

• итоговый опрос обучающихся, педагогов и родителей;

• годовая аналитическая записка с решениями на 2027–2028 год;

• обновлённый пакет форм и методических материалов.

# 12. Примечание к применению

Конкретные даты необходимо соотнести с календарным учебным графиком, графиком ВСОШ, муниципальных мероприятий, государственной итоговой аттестации и школьных событий. При изменении внешнего календаря сохраняются внутренние циклы выявления, маршрутизации и завершения.